## Project Plan
Hotel & Booking Management — Project Tracker
PROJECT PROFILE | [8 empty] | DASHBOARD TỔNG | [6 empty] | PHÂN BỔ ĐÃ CÂN BẰNG
Project | Hotel & Booking Management |  | Manager |  | TV01 |  |  |  | Tổng task | Hoàn thành | Đang làm | Chờ review | Chưa bắt đầu | % hoàn thành | Deadline | Owner | Tasks | Vai trò
Team | TV01 · TV02 · TV03 · TV04 |  | Start |  | 2026-10-11 |  |  |  | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0% | 2026-11-15 | TV01 | 21 | Leader, foundation, auth, integration
Release | 2026-11-15 |  | Source |  | Project Blueprint v1.0 | [10 empty] | TV02 | 21 | Customer, Room, room statistics
[16 empty] | TV03 | 22 | Booking, check-in/out, booking statistics
[16 empty] | TV04 | 20 | Payment, UI, dashboard, docs/slide
WORKSTREAM PLAN | [8 empty] | GANTT — 6 TUẦN | [5 empty] | PHỐI HỢP & GITHUB | TV04 | 20 | Payment, UI, dashboard, docs/slide
Workstream | Task ID | Task | Owner | Status | Priority | Start date | Deadline | Days | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | Depends on | Branch đề xuất | Reviewer | Integration gate
Planning | P01 | Xác định bài toán và mục tiêu | TV01 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | 1 | [5 empty] | Schema v1 / Models | feature/foundation | TV04 | G1: Foundation
Planning | P02 | Xác định người dùng mục tiêu | TV04 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | 1 | [5 empty] | Schema v1 / Models | feature/foundation | TV01 | G1: Foundation
Planning | P03 | Chốt phạm vi v1.0 | TV01 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 1 | [5 empty] | Schema v1 / Models | feature/foundation | TV04 | G1: Foundation
Planning | P04 | Chốt yêu cầu chức năng | TV03 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 1 | [5 empty] | Schema v1 / Models | feature/foundation | TV01 | G1: Foundation
Planning | P05 | Chốt yêu cầu phi chức năng | TV04 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 1 | [5 empty] | Schema v1 / Models | feature/foundation | TV01 | G1: Foundation
Planning | P06 | Hoàn thiện Use Case | TV02 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | 1 | [5 empty] | Schema v1 / Models | feature/foundation | TV01 | G1: Foundation
Planning | P07 | Hoàn thiện user flow | TV03 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | 1 | [5 empty] | Schema v1 / Models | feature/foundation | TV01 | G1: Foundation
Planning | P08 | Duyệt blueprint và phân công | TV01 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | 1 | [5 empty] | Schema v1 / Models | feature/foundation | TV04 | G1: Foundation
Architecture | A01 | Tạo solution WinForms hợp lệ | TV01 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | 1 | [5 empty] | Schema v1 / Models | feature/foundation | TV04 | G1: Foundation
Architecture | A02 | Thiết lập project layers | TV01 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 1 | [5 empty] | Schema v1 / Models | feature/foundation | TV04 | G1: Foundation
Architecture | A03 | Khai báo shared Models | TV02 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 1 | [5 empty] | Schema v1 / Models | feature/foundation | TV01 | G1: Foundation
Architecture | A04 | Khai báo repository interfaces | TV02 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 1 | [5 empty] | Schema v1 / Models | feature/foundation | TV01 | G1: Foundation
Architecture | A05 | Khai báo service interfaces | TV03 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 1 | [5 empty] | Schema v1 / Models | feature/foundation | TV01 | G1: Foundation
Architecture | A06 | Thiết lập dependency flow | TV01 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 1 | [5 empty] | Schema v1 / Models | feature/foundation | TV04 | G1: Foundation
Architecture | A07 | Hoàn thiện sơ đồ kiến trúc | TV04 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 1 | [5 empty] | Schema v1 / Models | feature/foundation | TV01 | G1: Foundation
Database | DB01 | Tạo database và connection mẫu | TV01 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 1 | [5 empty] | Schema v1 / Models | feature/foundation | TV04 | G1: Foundation
Database | DB02 | Tạo bảng Users | TV01 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 1 | [5 empty] | Schema v1 / Models | feature/foundation | TV04 | G1: Foundation
Database | DB03 | Tạo bảng Customers | TV02 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | 1 | [5 empty] | Schema v1 / Models | feature/foundation | TV01 | G1: Foundation
Database | DB04 | Tạo bảng RoomTypes | TV02 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | 1 | [5 empty] | Schema v1 / Models | feature/foundation | TV01 | G1: Foundation
Database | DB05 | Tạo bảng Rooms | TV02 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | 1 | [5 empty] | Schema v1 / Models | feature/foundation | TV01 | G1: Foundation
Database | DB06 | Tạo Bookings, Details, Payments | TV03 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 1 | [5 empty] | Schema v1 / Models | feature/foundation | TV01 | G1: Foundation
Database | DB07 | Tạo seed data phục vụ demo | TV04 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | Schema v1 / Models | feature/foundation | TV01 | G1: Foundation
Auth | AUTH01 | Làm giao diện đăng nhập | TV01 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 1 | [5 empty] | DB01, DB02, A01-A06 | feature/auth | TV04 | G2: App shell
Auth | AUTH02 | Xây authentication service | TV01 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | DB01, DB02, A01-A06 | feature/auth | TV04 | G2: App shell
Auth | AUTH03 | Xử lý mật khẩu và tài khoản inactive | TV01 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | DB01, DB02, A01-A06 | feature/auth | TV04 | G2: App shell
Auth | AUTH04 | Thêm logout và session cơ bản | TV01 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | DB01, DB02, A01-A06 | feature/auth | TV04 | G2: App shell
UI | UI01 | Xây design system chung | TV04 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 3 | 1 | [5 empty] | Core forms merged | feature/ui-system | TV01 | G5: UX integration
UI | UI02 | Xây main navigation | TV01 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | AUTH01, UI01 | feature/navigation | TV04 | G2: App shell
Customer | CUS01 | Làm form Customer | TV02 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | DB03, A03-A04, UI01 | feature/customer | TV01 | G3: Core management
Customer | CUS02 | Xây Customer CRUD | TV02 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | DB03, A03-A04, UI01 | feature/customer | TV01 | G3: Core management
Customer | CUS03 | Thêm Customer validation | TV02 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | DB03, A03-A04, UI01 | feature/customer | TV01 | G3: Core management
Customer | CUS04 | Thêm Customer search | TV02 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | DB03, A03-A04, UI01 | feature/customer | TV01 | G3: Core management
Customer | CUS05 | Hiển thị booking history | TV02 | Chưa bắt đầu | P2 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | DB03, A03-A04, UI01 | feature/customer | TV01 | G3: Core management
Room | ROOM01 | Làm RoomType form | TV02 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | DB04-DB05, A03-A04, UI01 | feature/room | TV01 | G3: Core management
Room | ROOM02 | Xây Room CRUD | TV02 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 3 |  | 1 |  |  |  |  | DB04-DB05, A03-A04, UI01 | feature/room | TV01 | G3: Core management
Room | ROOM03 | Quản lý room status | TV02 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | DB04-DB05, A03-A04, UI01 | feature/room | TV01 | G3: Core management
Room | ROOM04 | Thêm Room search | TV02 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | DB04-DB05, A03-A04, UI01 | feature/room | TV01 | G3: Core management
Room | ROOM05 | Thêm lọc theo loại/trạng thái | TV02 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | DB04-DB05, A03-A04, UI01 | feature/room | TV01 | G3: Core management
Room | ROOM06 | Thêm Room validation | TV02 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | DB04-DB05, A03-A04, UI01 | feature/room | TV01 | G3: Core management
Booking | BOOK01 | Làm Booking form | TV03 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 3 |  | 1 |  |  |  |  | CUS02, ROOM02-ROOM03 | feature/booking | TV01 | G3: Core management
Booking | BOOK02 | Chọn khách hàng cho booking | TV03 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | CUS02, ROOM02-ROOM03 | feature/booking | TV01 | G3: Core management
Booking | BOOK03 | Kiểm tra ngày hợp lệ | TV03 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | CUS02, ROOM02-ROOM03 | feature/booking | TV01 | G3: Core management
Booking | BOOK04 | Truy vấn phòng còn trống | TV03 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | CUS02, ROOM02-ROOM03 | feature/booking | TV01 | G3: Core management
Booking | BOOK05 | Chặn trùng lịch đặt phòng | TV03 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | CUS02, ROOM02-ROOM03 | feature/booking | TV01 | G3: Core management
Booking | BOOK06 | Tạo và lưu booking | TV03 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | CUS02, ROOM02-ROOM03 | feature/booking | TV01 | G3: Core management
Booking | BOOK07 | Hủy booking | TV03 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | CUS02, ROOM02-ROOM03 | feature/booking | TV01 | G3: Core management
Booking | BOOK08 | Ước tính giá booking | TV03 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | CUS02, ROOM02-ROOM03 | feature/booking | TV01 | G3: Core management
Check-in/out | CI01 | Làm Check-in form | TV03 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | BOOK06, BOOK08 | feature/checkin | TV01 | G4: Hotel operations
Check-in/out | CI02 | Tìm booking để check-in | TV03 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | BOOK06, BOOK08 | feature/checkin | TV01 | G4: Hotel operations
Check-in/out | CI03 | Xác thực điều kiện check-in | TV03 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | BOOK06, BOOK08 | feature/checkin | TV01 | G4: Hotel operations
Check-in/out | CI04 | Cập nhật room status khi check-in | TV03 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | BOOK06, BOOK08 | feature/checkin | TV01 | G4: Hotel operations
Check-in/out | CO01 | Làm Check-out form | TV03 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | BOOK06, BOOK08 | feature/checkin | TV01 | G4: Hotel operations
Check-in/out | CO02 | Tính hóa đơn cuối kỳ lưu trú | TV03 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | BOOK06, BOOK08 | feature/checkin | TV01 | G4: Hotel operations
Check-in/out | CO03 | Cập nhật booking/room khi check-out | TV03 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | BOOK06, BOOK08 | feature/checkin | TV01 | G4: Hotel operations
Payment | PAY01 | Làm Payment form | TV04 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | CO02, CO03 | feature/payment | TV01 | G4: Hotel operations
Payment | PAY02 | Thêm Payment validation | TV04 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | CO02, CO03 | feature/payment | TV01 | G4: Hotel operations
Payment | PAY03 | Tạo và lưu payment | TV04 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | CO02, CO03 | feature/payment | TV01 | G4: Hotel operations
Payment | PAY04 | Sinh invoice | TV04 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | CO02, CO03 | feature/payment | TV01 | G4: Hotel operations
Payment | PAY05 | Hiển thị payment history | TV04 | Chưa bắt đầu | P2 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | CO02, CO03 | feature/payment | TV01 | G4: Hotel operations
Dashboard | DASH01 | Làm dashboard layout | TV04 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Customer, Room, Booking, Payment data | feature/dashboard | TV01 | G4: Hotel operations
Dashboard | DASH02 | Thống kê trạng thái phòng | TV02 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Customer, Room, Booking, Payment data | feature/dashboard | TV01 | G4: Hotel operations
Dashboard | DASH03 | Thống kê booking | TV03 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Customer, Room, Booking, Payment data | feature/dashboard | TV01 | G4: Hotel operations
Dashboard | DASH04 | Thống kê doanh thu | TV04 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Customer, Room, Booking, Payment data | feature/dashboard | TV01 | G4: Hotel operations
Dashboard | DASH05 | Làm Report screen | TV04 | Chưa bắt đầu | P2 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Customer, Room, Booking, Payment data | feature/dashboard | TV01 | G4: Hotel operations
UI | UI03 | Chuẩn hóa buttons | TV04 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | Core forms merged | feature/ui-system | TV01 | G5: UX integration
UI | UI04 | Chuẩn hóa forms | TV04 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-11-01 | 2026-11-03 | 3 |  |  |  | 1 |  |  | Core forms merged | feature/ui-system | TV01 | G5: UX integration
UI | UI05 | Chuẩn hóa DataGridView | TV02 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | Core forms merged | feature/ui-system | TV01 | G5: UX integration
UI | UI06 | Thông báo lỗi/thành công | TV04 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | Core forms merged | feature/ui-system | TV01 | G5: UX integration
Testing | TEST01 | Test Customer module | TV02 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Relevant module merged to develop | fix/integration | TV01 | G6: Test freeze
Testing | TEST02 | Test Room module | TV02 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Relevant module merged to develop | fix/integration | TV01 | G6: Test freeze
Testing | TEST03 | Test Booking và conflict | TV03 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | Relevant module merged to develop | fix/integration | TV01 | G6: Test freeze
Testing | TEST04 | Test Check-in/out | TV03 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Relevant module merged to develop | fix/integration | TV01 | G6: Test freeze
Testing | TEST05 | Test Payment/Invoice | TV04 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | Relevant module merged to develop | fix/integration | TV01 | G6: Test freeze
Testing | TEST06 | Integration testing end-to-end | TV01 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-11-06 | 2026-11-08 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  | Relevant module merged to develop | fix/integration | TV04 | G6: Test freeze
Testing | TEST07 | Fix bugs theo mức độ ưu tiên | TV01 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3 |  |  |  |  | 1 |  | Relevant module merged to develop | fix/integration | TV04 | G6: Test freeze
Testing | TEST08 | Final regression testing | TV01 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Relevant module merged to develop | fix/integration | TV04 | G6: Test freeze
Documentation | DOC01 | Chụp ảnh UI và cập nhật README | TV04 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3 |  |  |  |  | 1 |  | Stable UI and completed test evidence | docs/project | TV01 | G7: Finalization
Documentation | DOC02 | Hoàn thiện ERD, architecture, use case | TV04 | Chưa bắt đầu | P1 | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3 |  |  |  |  | 1 |  | Stable UI and completed test evidence | docs/project | TV01 | G7: Finalization
Documentation | DOC03 | Viết báo cáo và phân công đóng góp | TV01 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 3 |  |  |  |  | 1 |  | Stable UI and completed test evidence | docs/project | TV04 | G7: Finalization
Presentation | PRES01 | Lên outline slide | TV01 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | DOC03, stable demo build | docs/presentation | TV04 | G7: Finalization
Presentation | PRES02 | Thiết kế slide demo | TV04 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 3 |  |  |  |  | 1 |  | DOC03, stable demo build | docs/presentation | TV01 | G7: Finalization
Presentation | PRES03 | Viết kịch bản thuyết trình | TV01 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | DOC03, stable demo build | docs/presentation | TV04 | G7: Finalization
Presentation | PRES04 | Tập demo và thuyết trình lần 1 | TV01 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | DOC03, stable demo build | docs/presentation | TV04 | G7: Finalization
Release | REL01 | Sửa lỗi sau buổi tập và chốt bản nộp | TV01 | Chưa bắt đầu | P0 | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 1 | [5 empty] | 1 | TEST08, PRES04 | release/v1.0 | TV04 | G7: Finalization
Formulas:
Deadline = [Hotel & Booking Management, row below]